## Evaluación PT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [17 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de validacion del plan de Trabajo: |  |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: | [6 empty] | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Archivo General de la Nacion |  |  |  | 2019-01-16 |  |  |  |  | 282 | [6 empty] | Rosmery Hilario |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[18 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG | [6 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Medios de verificación | Indicadores | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Puntuación otorgada |  |  |  |  | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
PROYECTO 1 - 23 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | 4 | T1 | 1 | 200 | 1 | 2019-02-20 | Se aplicó una encuesta a 200 servidores públicos | CUMPLIDO | 4 |  |  |  | 4
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1 | 1 | 200 | 1 | 21/3/2019, 26/06/2019 | Se realizó una charla sobre la ética aplicada y los conflictos de intereses en la admininistración pública en República Dominicana a 66 servidores públicos, impartida por el licenciado Gregorio Montero. Se realizó una charla sobre la ética e integridad del Servidor público a 33 servidores públicos impartida por el señor José Núñez | CUMPLIDO | 8 | 4 |  |  | 12 | T1. Queda parcial porque esta actividad esta proyectada a 200 servidores y fueron sensibilizados 66 servidores. Deben completar la cantidad proyectada y pasará a cumplida. T2. Recomedamos que en caso de no lograr sensibilizar a todo el personal deben mandar un correo con el material del tema realizado y así abarca a todos o a la mayoria.
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 282 |  | 2019-03-29 | T1:Se envió a todos los servidores públicos una circular a través de losdepartamentos. Se promocionó por correo. Sin embargo, no hubo solicitudes de asesorías. T2:Se envió a todos los servidores públicos una circular a través de los departamentos. No hubo solicitud de asesorías. T3:Se envió a todos los servidores públicos una circular a través de los departamentos para promocionar los medios disponibles. No hubo solicitud de asesorías por lo que enviamos el cuadro de no recepción de solicitudes de asesorías. T4: | PARCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T1. Enviaron en la apelación la constancia. T2. Enviaron medio de verificación de esta actividad. T3. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
[8 empty] | 1 | 2019-05-13
[8 empty] | 1 | 2019-09-17
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 3 | T2 | 1 | 200 | 1 | 2019-05-30 | Se distribuyó a todos los departamento una semblanza en honor al señor Ulises Francisco Espaillat Quiñónez con motivo del día de la Ëtica | CUMPLIDO |  | 3 |  |  | 3 | T2. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
PROYECTO 2 - 7 pts.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 4 |  |  | T1: T2:enviada base datos de los sujetos obligados a presentar declaración juradas de bienes. T3:Enviada base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración juradas de bienes. T4: | PARCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T1. No recibimos evidencia de esta actividad, esta consiste en un cuadro control con las informaciones de los funcionarios obligados a presentar declaración jurado. se debe realizar todos los trimestres. Recibido en la apelación. T2. Remitieron la base de datos actualizado. T2. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
1
PROYECTO 3 - 47 pts.
7 | Gestión de denuncias: | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 |  |  | 1 | 11/01/2019-8/02/2019-15/03/2019; 29/03/2019 | T1:Se revisó el buzón antes de realizar las reuniones ordinarias por lo que durante el trimestre no se encontraron documentos en las fechas registradas en el cuadro de denuncias. También se envió una circular a todos los departamentos recordando los medios disponibles para realizar denuncias y un correo masivo. T2: Se revisó el buzón antes de realizar las reuniones oridinarias por lo que duranre el trimestre no se encontraron documentos en las fechas registradas.También se ennvió una circular a todos los departamentos recordando los medios disponibles para realizar denuncias. T3:Se revisó el buzón antes de realizar las reuniones ordinarias por lo que durante el trimestre no se encontraron documentos en las fechas registradas. También se envió una circular a todos los departamentos recordando los medios disponibles para realizar denuncias y la constancia de no recepción de denuncias. T4: | PARCIAL | 3 | 3 | 3 |  | 9 | T1. No recibimos la constacia de no recepción, en caso de no recibir ninguna denuncia se debe enviar una constancia de no recepción firmadas por minimo 4 miembros, Recibido en la apelación. tener pendiente en la próxima evaluación. Recordarle que está actividad tiene 3 literales. Se debe sensibilizar sobre la forma de presentar sus denuncias. se debe realizar todos los trimestres. T2. Enviaron medio de verificación de esta actividad. T3. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
| a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 4
[6 empty] | 4 | 200
| b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. |  |  | 4
| c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 30/04/2019; 30/05/19; 14/06/19
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 2 | 1 | 11/04/19; 09/07/19 | T1:Se remitió a DIGEIG el código de pautas éticas firmado por el Subdirector T2:Se remitió a DIGEIG el código de pautas éticas firmado por el director y subdirector. T3:Se remitió a DIGEIG el código de pautas éticas firmado por el director y subdirector y la base de datos actualizada T4: | PARCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T1. Se debe registrar el Director de la institución. En caso de no tener la firma se debe remitir. se debe realizar todos los trimestres. T2. Remitieron la base de datos actualizado. T3. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
| a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. |  | 2
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. |  | 2 |  |  |  |  | 2019-10-09
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 | 7 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | 4 | T3 | 1 | 7 |  |  | T1: T2: T3: T4: | NO CUMPLIDO |  |  | 0 |  | 0 | T3. No recibimos evidencia de esta actividad.
[5 empty] | T4 | [5 empty] | PENDIENTE
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | 8 |  | 1 | 200 |  | 2019-07-08 | T1: T2:Cuadro y Constancia de la no detección de casos de conflictos de interés T3:Cuadro y Constancia de la no detección de casos de conflictos de interés T4: | NO CUMPLIDO | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T1. No recibimos la constacia de no recepción, en caso de no recibir o detectar ningún caso de conflictor de intereses debe enviar una constancia de no recepción firmadas por minimo 4 miembros, se debe realizar todos los trimestres. Recibido en la apelación. T2. 11a No recibimos evidencias de esta actividad. 11b. Recibimos la constacia de no recepción. T3. 11b Enviaron medio de verificación de esta actividad.
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  | 4 | T2
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | 4 | T1,T2,T3,T4 | 1 | N/A |  |  |  | PARCIAL
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T4 | 1 | 200 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 4 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
PROYECTO 4 - 23 pts.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 7 | 3 | 1/01/2019-8/02/2019-15/03/2019; 30/04/19- 30/05/19 -14/06/19, 12/07/2019-13/09/2019 | T1:Se realizaron tres reuniones ordinarias durante el trimestre enero-marzo. T2:Se realizó tres reuniones ordinarias durante el trimestre abril-junio. T3:Se realizó tres reuniones ordinarias durante el trimestre julio-septiembre. T4: | PARCIAL | 3 | 3 | 3 |  | 9 | T1 Queda parcial por ser una actividad continua, se debe realizar todos los trimestre. T2. Remitieron las actas correspondientes. T3. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | 4 | T3 | 1 | N/A |  | 2019-09-13 | Fue remitido a DIGEIG. Estamos a la espera de su validación | PARCIAL |  |  | 2 |  | 2 | T3. Parcial hasta tanto quede validado por la DIGEIG.
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | 2 | T1/T2/T3/T4 | 4 | N/A | 1 | 2019-03-26 | Se envió un registro con las informaciones de la existencia de dependencias que posee la institución | CUMPLIDO | 2 |  |  |  | 2
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | 1 | T3 | 1 | 3 |  | 2019-08-13 | La Dirección General del Archivo General de la Nación remitió una comunicación informando sobre la conformación de la comisión electoral que realizará la elección de los nuevos miembros de la CEP-AGN | CUMPLIDO |  |  | 1 |  | 1 | T3. Enviaron medio de verificación de esta actividad.
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | 4 | T4 | 1 | 7 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | [12 empty] | 0
[8 empty] | CALIFICACION FINAL | [7 empty] | 54

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
Calificaciones |  | Ponderación de actividades |  | C | PA | P | NC | N/A
T1 | 24 | CUMPLIDO | 22.73% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
T2 | 17 | PARCIAL | 31.82% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T3 | 13 | PENDIENTE | 36.36% | 0 | 3 | 6 | 2 | 0
T4 | 0 | NO CUMPLIDO | 9.091% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Penalidad |  | N/A | 0% | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 22
CALIFICACIÓN TOTAL | 54 | TOTAL DE PONDERACIONES | 100%

## Hoja1 (hidden)
CUMPLIDO
PARCIAL
PENDIENTE
NO CUMPLIDO
N/A