## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Archivo General de la Nación |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 289 |  |  | Teléfonos/Fax: | 809-362-1111 / Fax 809-362-1110
Titular de la institución: Dr. Roberto Cassá Bernaldo de Quirós |  |  |  | Sector Gubernamental: |  | Servicio |  |  | Página Web: | www.agn.gob.do
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cecilia Cepeda Coordinadora Operativa de Ética | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 1 | 289 | Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | Eliseo Antonio Mena Coordinador Operativo de Educación | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 170 | Hoja de registro de los participantes | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 1 charla y a los no invitados a esta charla se les sensibilizará por otra via (correos, brochure, circular mediante Dpto. de Recursos Humanos, etc).
[8 empty] | Convocatoria | 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
Fotos
Correos
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública | Eliseo Antonio Mena Coordinador Operativo de Educación | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | 289 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | 1 charla en tres secciones
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | Cecilia Cepeda Coordinadora Operativa de Ética | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | N/A
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | [6 empty] | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas | 1. Medios disponibles. | 1 Correo electrónico
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 289 | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.
5 | Gestión de denuncias: | Cecilia Cepeda Coordinadora Operativa de Ética | Sin empezar |  |  |  | N/A | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 |  |  | 1. Cantidad de medios disponibles | 1 Buzón de denuncias.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | N/A | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | 1 Correo electrónico
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 1 | 289 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | 1 charla en tres secciones
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Alexander Beato Coordinador Operativo de Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  | Sin empezar | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | Eliseo Antonio Mena Coordinador Operativo de Educación | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 1 | 170 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | 1 charla y a los no invitados a esta charla se les sensibilizará por otra via (correos, brochure, circular mediante Dpto. de Recursos Humanos, etc).
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | N/A | Completado | N/A | N/A | N/A | N/A | Correos electronicos/ circulares/ afiches | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Esta actividad no aplica porque los funcionarios de esta institución ya presentaron sus declaraciones juradas. Están colgadas en el portal institucional , en la pestaña de transparencia .
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: | Cecilia Cepeda Coordinadora Operativa de Ética | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 |  | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto | Solo falta la Subdirectora General que fue nombrada este año por decreto.
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | [6 empty] | Código firmado en original.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 2 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | CEP | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | N/A | Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP. | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Reporte correspondiente al período Noviembre-Abril.
|  |  | Sin empezar | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | Reporte correspondiente al período Mayo-Octubre.
10 | Códigos de éticas institucionales: | N/A | Completado | N/A | N/A | N/A |  |  | 1. Código de ética elaborado | El Código de Ética Institucional se elaboró en la gestión pasada.
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. | [5 empty] | N/A | Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | CEP | Sin empezar | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Codigo de etica actualizado y remitido a la DIGEIG | 2. Código de ética actualizado
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Cecilia Cepeda Coordinadora Operativa de Ética | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 1 | 289 | Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electronico Afiches/circulares | 3. Cantidad de codigos de etica distribuidos y cantidad de promociones realizadas
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  | Sin empezar | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 1 | 289 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4. Cantidad de servidores sensibilizados. | 1 Brochure
11 | a) “Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). | Alexander Beato Coordinador Operativo de Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 1 | 289 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | 1 charla en tres secciones
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | Alexander Beato Coordinador Operativo de Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 1 | 289 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | 1 charla en tres secciones
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | Alexander Beato Coordinador Operativo de Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Informe fisico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Alexander Beato Coordinador Operativo de Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 1 | N/A | Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.
a) Reclutamiento y selección del personal.
b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.
c) Evaluación de desempeño.
d) Regimen ético y disciplinario
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones. | Alexander Beato Coordinador Operativo de Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 1 | N/A | Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificaciòn (evidencias)
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | CEP | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Plan sometido y validado por la DIGEIG | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Teany Villalona Coordinadora General | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Eliseo Antonio Mena Coordinador Operativo de Educación | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participacion | Cantidad de actividades asistidas.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Teany Villalona Coordinadora General | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Teany Villalona Coordinadora General | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20